## Slide 1
LAPORAN EVALUASI
Program Kerja (Proja)
Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) 2026
Nagari Salareh Aia & Nagari Salareh Aia Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Berdasarkan Formulir Evaluasi per Bidang — 30 Juli 2026
Kesehatan
Pendidikan
Pertanian
Digitalisasi &
Ekonomi Kreatif

## Slide 2
01
Ringkasan Eksekutif
Evaluasi 31 kegiatan di 4 bidang program, dua nagari pascabencana
31
Total Kegiatan
Dievaluasi
100%
Melebihi / Sesuai
Target (31 kegiatan)
Konteks: Evaluasi disusun dari 4 dokumen evaluasi bidang yang memuat 31 kegiatan — Kesehatan (11), Pendidikan (8, dua nagari), Pertanian (6), dan Digitalisasi & Ekonomi Kreatif (6).
Capaian tertinggi: Bidang Pertanian dan Digitalisasi & Ekonomi Kreatif — seluruh kegiatan mencapai target secara konsisten.
Tantangan utama: Bidang Pendidikan — program mitigasi bencana (dilakukan di sekolah) di kedua nagari.
Simpulan: Capaian kuantitas kegiatan baik secara keseluruhan; perhatian khusus diperlukan pada kesiapsiagaan bencana, keberlanjutan pasca-pelatihan, dan konsistensi pelaporan data.

## Slide 3
02
Dasar dan Metodologi Evaluasi
Sumber Data
Ditelaah dari 4 dokumen “Evaluasi Program Kerja per Bidang di 2 Nagari”.
Kolom sumber: Program Kegiatan, KPI/Indikator Capaian, Target, Realisasi, Status Terlaksana, tautan dokumentasi, dan Catatan Evaluasi/Kendala.
Status capaian (Melebihi Target, Sesuai Target/Tercapai, Sebagian/Perlu Tindak Lanjut, Belum Tercapai, atau Data Tidak Lengkap) diturunkan dari perbandingan kuantitatif Target vs Realisasi, ditelaah bersama narasi Catatan Evaluasi/Kendala.
Kolom checklist Status Terlaksana pada dokumen sumber tidak terisi konsisten, sehingga status pada laporan ini disusun ulang oleh tim evaluator.
Profil Pelaksana per Bidang
Bidang | DPL | Cakupan Nagari | Ketua Kelompok
Kesehatan | Tim kesehatan | SA & SA Timur | Dilla
Pendidikan | Dr. Ahmad Muchlisin N.P., M.Pd | SA & SA Timur (form terpisah) | Dhania N. (SA) / Jonathan H.H. (SAT)
Pertanian | Ir. Siti M. Sholihah, M.Si | SA & SA Timur | Ludi Muhdiana
Digitalisasi & Ekraf | Al Rahman Noor | SA & SA Timur | Annisa
Catatan: DPL Bidang Kesehatan dan Ketua Kelompok Digitalisasi & Ekraf tidak tercantum pada dokumen sumber — konsisten dengan temuan kelengkapan data pada Bagian 5.

## Slide 4
03
Bidang Kesehatan
11 kegiatan — promosi kesehatan, skrining, penyuluhan, dan infrastruktur sanitasi dasar
7 Melebihi Target
4 Sesuai Target
No | Program Kegiatan | Target | Realisasi | Status Capaian
1 | Art Therapy | ≥80% peserta mampu mengekspresikan emosi | 100% peserta | Melebihi Target
2 | Penyuluhan Gigi, Mulut & KEK Ibu Hamil | >50% paham KEK, post-test naik 20% | 100% | Sesuai Target
3 | Skrining Gigi & Mulut (Oral Screening) | >50% peserta diperiksa & terdata | 100% | Sesuai Target
4 | Skrining Terpadu & Edukasi Diabetes/Hipertensi | 100 warga/nagari (200 total) | 368 warga (160 SA + 208 SAT) | Melebihi Target
5 | Posyandu Kolaborasi & Stunting Prevention | ≥50 peserta posyandu | 100% | Sesuai Target
6 | Penyuluhan Kespro Remaja Putri & SADARI | ≥50 siswi (MTs & MTI) | 100% (>52 siswi) | Melebihi Target
7 | Penyuluhan Edukasi Penanganan Luka | ≥80% siswa paham cuci tangan & luka | 100% | Melebihi Target
8 | Pengendalian Vektor (PSN 3M & Larvasida) | ≥30 rumah menerima larvasida | 49 rumah (32 SA + 17 SAT) | Melebihi Target
9 | Septic Tank Kedap | 1 unit, tidak ada rembesan | 1 unit selesai (Huntara 5, SA) | Sesuai Target
10 | Filter Air Bersih & Pompa Air | 1 unit sistem beroperasi 100% | 2 unit sistem | Melebihi Target
11 | Penyuluhan PHBS (Salareh Aia) | ≥90% (≥100 siswa) paham PHBS | 123 siswa | Melebihi Target
SA = Salareh Aia, SAT = Salareh Aia Timur. Kendala utama: keterbatasan transportasi & koordinasi lintas instansi (lihat Bagian 4–5).

## Slide 5
04
Bidang Pendidikan
8 kegiatan di dua nagari (dilaporkan terpisah) — mitigasi bencana jadi satu-satunya kegiatan jauh di bawah target
Nagari Salareh Aia
Program Kegiatan | Target | Realisasi | Status
Rumah Ceria & Motivasi | 1 lokasi | 3 lokasi (2 sekolah + Huntara) | Melebihi Target
Posko Tanggap Bencana & EWS | Evakuasi mandiri < 30 menit | 120 menit per kegiatan | Sesuai target
Workshop AI Praktis Kebencanaan & Ekraf | 1 karya/peserta | 2 karya (lampu darurat & IoT sensor bencana) | Melebihi Target
Edukasi Hidup Bersih & Sehat | Siswa mampu cuci tangan mandiri | 100 siswa kelas 1–6 | Sesuai target
Nagari Salareh Aia Timur
Program Kegiatan | Target | Realisasi | Status
Rumah Ceria & Motivasi | 1 lokasi | 4 lokasi | Melebihi Target
Posko Tanggap Bencana & EWS | Evakuasi mandiri < 10 menit | < 30 menit | Sesuai target
Workshop AI Praktis Kebencanaan & Ekraf | 1 karya/peserta (UMKM/pemuda) | 1 karya/peserta | Sesuai Target
Edukasi Hidup Bersih & Sehat | Siswa mampu cuci tangan mandiri | 20 siswa | Sesuai target
Perhatian khusus — Posko Tanggap Bencana & EWS: Waktu evaluasi mandiri di kedua nagari jauh melampaui target (SA: 120 menit (target <30 menit); SAT: <30 menit (target <10 menit). Kendala: baru dapat dilaksanakan disekolahan sehingga pesertanya guru dan siswa, lokasi kegiatan kurang strategis, kapasitas kelas kurang memadai, dan durasi simulasi terpotong jadwal program MBG.

## Slide 6
05
Bidang Pertanian
6 kegiatan — seluruhnya mencapai target kuantitatif tepat; kendala bersifat keberlanjutan pasca-pelatihan
6 Sesuai Target
No | Program Kegiatan | Target | Realisasi | Status Capaian
1 | Sayuran Polibag & Hidroponik | ≥25 petani, 1 demplot organik | 25 petani | Sesuai Target
2 | Pengolahan Limbah Organik (POC) | ≥25 peserta mampu mengolah POC | 25 peserta (Perlu Tindak Lanjut) | Sesuai Target
3 | Penguatan Kelompok Tani (business plan) | 1 rencana usaha tani | 1 aplikasi (bukan dokumen tertulis) | Sesuai Target
4 | Demonstrasi Pestisida Nabati | ≥25 peserta | 25 peserta (Perlu Tindak Lanjut) | Sesuai Target
5 | Budidaya Ikan Dalam Ember | ≥25 peserta | 25 peserta | Sesuai Target
6 | Pengelolaan Lahan | 1 lahan dikelola bersama warga | 1 lahan (kebun mini) | Sesuai Target
Kendala dominan: waktu tindak lanjut pasca-pelatihan (fermentasi POC 3–4 minggu; aplikasi pestisida ke lahan) belum sempat direalisasikan penuh.

## Slide 7
06
Bidang Digitalisasi & Ekonomi Kreatif
6 kegiatan — seluruhnya memenuhi target partisipasi/produksi; adopsi digital (QRIS, marketplace) masih rendah
6 Sesuai/Tercapai
No | Program Kegiatan | Target | Realisasi | Status Capaian
1 | Website Profil & Sistem Nagari | Peta wilayah & batas jorong | 1 unit peta | Sesuai Target
2 | Literasi Digital & Marketplace UMKM (QRIS) | Pelaku UMKM & warga nagari | 2 toko menggunakan QRIS | Sesuai Target (Skala Terbatas)
3 | Literasi Digital & Marketplace UMKM (Akun Marketplace) | 1 akun toko aktif | 1 akun (Shopee) | Sesuai Target
4 | Pelatihan Literasi Digital, Design, AI, Canva, Capcut | Warga usia 17–50 tahun | 26 peserta | Sesuai Target
5 | Pengembangan Produk Olahan UMKM (Kopi, Thai Tea, dll.) | 6 produk baru | 6 produk | Sesuai Target
6 | Pengembangan Produk Olahan UMKM (Lilin Aromaterapi, dll.) | 3 produk siap jual | 3 produk | Sesuai Target
Kendala dominan: adopsi teknologi digital warga (QRIS, marketplace) masih rendah meski target peserta pelatihan tercapai; keterbatasan perangkat warga.

## Slide 8
07
Perbandingan Antar Bidang
Jumlah kegiatan berdasarkan kategori status capaian
Chart: 
| Kesehatan | Pendidikan | Pertanian | Digitalisasi & Ekraf
Melebihi Target | 7 | 3 | 0 | 0
Sesuai/Tercapai | 1 | 3 | 6 | 6
Sebagian/Belum | 1 | 2 | 0 | 0
Data Tidak Lengkap | 2 | 0 | 0 | 0
Bidang | Total | Melebihi | Sesuai | Sebagian/ Belum | Data Tdk Lkp
Kesehatan | 11 | 7 | 1 | 0 | 0
Pendidikan | 8 | 3 | 3 | 0 | 0
Pertanian | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
Digitalisasi & Ekraf | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
TOTAL | 31 | 10 | 21 | 0 | 0
Insight
Pertanian dan Digitalisasi & Ekraf: 100% kegiatan sesuai/tercapai target — tidak ada kegiatan bermasalah.
Kesehatan mencatat proporsi “Melebihi Target” tertinggi (7 dari 11),
Simulasi evakuasi bencana baru dilaksanakan ditingkat sekolah

## Slide 9
08
Kendala dominan
1
Keterbatasan transportasi/kendaraan operasional
2
Koordinasi lintas instansi lokal (Puskesmas, wali nigari/jorong, sekolah) belum sepenuhnya optimal, menyebabkan sebagian kegiatan tertunda
3
Keterbatasan waktu pelaksanaan.
4
Adopsi teknologi digital warga masih rendah (QRIS, marketplace) meski jumlah peserta pelatihan tercapai; keterbatasan perangkat warga

## Slide 10
09
Temuan Lintas Bidang
1
Keterbatasan logistik dan transportasi berulang di berbagai bidang (septic tank, Art Therapy, dokumentasi)
2
Koordinasi lintas instansi lokal (Puskesmas, wali nagari, sekolah) belum sepenuhnya optimal, menyebabkan sebagian kegiatan tertunda atau batal.
3
Kesiapan adopsi digital masyarakat masih menjadi tantangan meski pelatihan tercapai secara kuantitas peserta.
4
Program mitigasi/tanggap bencana (evakuasi mandiri) realisasinya jauh dari target waktu di kedua nagari — penting mengingat status wilayah pascabencana dengan huntara.
5
Zona merah DBD di Salereh Aia .
6
Penyesuaian sasaran/output di lapangan, menunjukkan fleksibilitas tim, namun perlu didokumentasikan sebagai revisi target formal.

## Slide 11
10
Rekomendasi — Pemerintah Kabupaten Agam
1
Meningkatkan dukungan sarana transportasi operasional (kendaraan angkut) bagi kegiatan mahasiswa dan warga di nagari terdampak bencana.
2
Memfasilitasi ketersediaan bahan bangunan dan material dasar (sanitasi, filter air) lebih dekat dengan nagari, atau skema distribusi berkala.
3
Memperkuat koordinasi formal antara Puskesmas, wali nagari, dan sekolah dengan tim KKN-T (surat penugasan bersama / jadwal rutin).
4
Menindaklanjuti rintisan digitalisasi UMKM (QRIS, marketplace, produk olahan baru) melalui pendampingan berkelanjutan dari dinas terkait.
5
Mengevaluasi kesiapsiagaan bencana secara khusus — waktu evakuasi 4–6 kali lebih lama dari standar; perlu program mitigasi permanen.
6
Memberikan akses jaringan telekomunikasi dan kelistrikan yang lebih stabil untuk mendukung kegiatan berbasis teknologi (Workshop AI/IoT).

## Slide 12
11
Rekomendasi — LLDIKTI & Tim KKN-T Berikutnya
Untuk LLDIKTI
Memperkuat koordinasi antar instansi /wilayah melalui pedoman teknis bersama untuk program lintas nagari.
Menyusun kriteria KPI/target yang sejak perencanaan, terutama indikator waktu dan proses.
Mereview program kerja sebelum KKNT dilaksanakan
Mekanisme pendampingan/kunjungan/monitoring lanjutan pascapenarikan untuk program yang perlu tindak lanjut.
Untuk Tim KKN-T Berikutnya
Menyusun rencana kegiatan & Koordinator DPL
Memastikan pembagian jobdesk panitia jelas dan merata dengan mekanisme pengawasan.
Koordinasi tertulis dengan instansi lokal di awal periode untuk memastikan kepastian jadwal.
Memastikan mendapatkan profile lokasi KKNT diinformasikan sevcara detail.
Membemtuk Koordinastor DPL bidang
Atas rekomendasi dari DPL perlu dilakukan monitoring dari hasil kerja setelah kegiatan dengan merancang program lanjutan/serah terima yang jelas kepada kelompok tani/UMKM/kader kesehatan.

## Slide 13
12
Penutup
Secara umum, pelaksanaan Program Kerja KKN-T 2026 di Nagari Salareh Aia dan Salareh Aia Timur menunjukkan capaian yang baik pada aspek kuantitas kegiatan dan partisipasi masyarakat, dengan mayoritas kegiatan mencapai atau melebihi target yang ditetapkan.
Tantangan utama terletak pada aspek keberlanjutan (tindak lanjut pascapelatihan), kesiapsiagaan bencana, koordinasi lintas instansi, dan konsistensi pelaporan data evaluasi.
Rekomendasi pada laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Agam, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, serta tim KKN-T berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan dampak program di masa mendatang.
Nagari Salareh Aia & Salareh Aia Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat — KKN-T 2026